关于申报湖北省社科联“基层社科研究资助”项目的通知

校属各单位：

现将《湖北省社科联“基层社科研究资助”项目管理暂行办法》发给你们，请按照相关要求，组织相关人员积极申报该项目，并于2014年5月21日下午5点30分以前将《湖北省社科联“基层社科研究资助”项目申报表》一式两份及电子文档送交科技处508室。

联系人：张少玲         联系电话：8439554-801

附件：

1.湖北省社科联“基层社科研究资助”项目管理暂行办法

2．2014年湖北省社科联“基层社科研究资助”项目实施方案

3．湖北省社科联“基层社科研究资助”项目申报表

4．2014年《领导参阅·市州版》编发方案

湖北省社科联“基层社科研究资助”项目

管理暂行办法

第一章  总则

第一条  为深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，巩固群众路线教育实践活动成果，积极探索理论研究为地方经济社会发展服务的有效途径，全面提升我省基层社科工作者的创新能力和研究水平，努力培养造就一批政治素质高、理论水平强的基层社科理论专家，特设立“基层社科研究资助”项目。

- 资助对象为我省各市州社科工作者。资助项目以课

题形式为主。

- 申请资助的项目应当以应用对策研究为主，兼顾基

础理论研究。

第四条  资助项目总额每年200万元，主要用于：

1.课题研究

2.课题评审

3.课题出版

4.编发《领导参阅·市州版》

第五条  资助项目由省社科联与市州社科联共同办理，资助项目总数150个左右。原则上每个市州每年资助课题不超过10个，但资助项目不平均分配，按照项目质量和市州社科联工作情况，经专家评审后予以确定。

第二章  申报与立项

第六条  凡对本市州经济社会发展问题进行应用对策研究的课题及具有地方特色的基础理论研究课题，可申请立项。

第七条  项目申请人应具有独立开展和组织科研工作的能力并担负实质性研究工作。项目选题新颖、内容充实、论证充分、方法科学。每个申请者当年只能申报1个研究项目。

- 申报人须填写《湖北省社科联基层社科资助项目申

报表》，并在规定时间内报送所在市州社科联。

第九条   资助项目由市州社科联组织申报，市州社科联要组织专家对申报的项目进行初审。

第十条  省社科联对初审通过项目进行终审，并经省社科网公示后，予以立项。

第三章  管理与结项

第十一条  资助项目必须当年结项。当年未完成或因特殊原因 无法完成的项目予以取消并追回资助经费。

第十二条  为保证项目的顺利开展，省社科联或者委托市州社科联对项目进行中期检查，内容包括课题进度是否符合项目研究计划的要求，项目经费开支是否合理等。
     第十三条  立项后不得擅自更改课题内容。凡有需变更事项，须由市州社科联提交书面申请，经省社科联批准后方可施行。
        第十四条  项目完成后，项目负责人须填写《湖北省社科联基层社科资助项目结项表》，连同文字、图片、音像及其他各种资料报送市州社科联，由市州评审委员会进行初审，然后上报省社科联终审、结题。

第十五条  省社科联与各市州社科联共同主办《领导参阅·市州版》，对于已结项的课题择优刊登。根据验收评审情况，酌情增减市州下一年度项目数量。

第四章  经费管理

第十六条  “基层社科研究资助”项目经费为10000元/项/年，由省社科联按申报项目分期拨付，市州社科联监管使用。立项后先期拨付一半经费，结项后拨付剩余款项。

第十七条  项目经费的使用须符合国家和省有关财务管理规定，并接受单位的财务监督和有关部门的审计。

第五章  附则

第十八条  本办法未尽事宜，根据实际情况另行确定。

第十九条  本办法自发布之日起开始施行。

2014年湖北省社科联“基层社科研究资助”项目实施方案

为加强省社科联“基层社科研究资助”项目的规范化管理，确保项目研究的顺利开展，现制定实施方案如下：

一、申报及立项要求

（一）申报、立项工作由省社科联与市州社科联共同办理，市州社科联负责初审工作，省社科联负责终审及立项、结项工作。

（二）市州社科联党组至少有一人参加本市州课题立项审查小组。

（三）资助项目由各市州社科联向省社科联集中申报，申报时须提供以下材料：

1.市州资助项目汇总表。

2.申报人填写《湖北省社科联基层社科资助项目申报表》一份（及电子版）。

二、结项要求

（一）课题完成后可随时结项，最终结项时间为每年12月15日。提倡各市州分批集中报送结项课题。

（二）项目结项时须向省社科联报送如下材料：

1.《湖北省社科联基层社科资助项目结项表》一份（及电子版）。

2.课题项目中形成的文字、图片等相关资料。

三、经费安排

“基层社科研究资助”项目经费为10000元/项/年，由省社科联按申报项目分期拨付，市州社科联监管使用，立项后先期拨付一半经费，结项后拨付剩余款项。

四、进度计划

（一）4月1日，各市州社科联开始受理“湖北省社科联基层社科资助项目”申报。

（二）5月1日，市州社科联完成初审工作，上报省社科联。

（三）5月15日，省社科联完成终审，确定立项课题。

（四）8月1日，省社科联或者委托市州社科联对立项课题进行中期检查。

（五）湖北省社科联基层社科资助项目完成后可随时结项，经市州社科联初审后报省社科联审核，予以结项。

（六）市州社科联可在结项课题中择优选出部分课题，在《领导参阅·市州版》刊发。

（七）所有结项的资助项目由省社科联结集出版，版权归省社科联所有。

湖北省社科联

“基层社科研究资助”项目申报表

| 项目名称: |  |
| --- | --- |
| 负 责 人: |  |
| 所在市州: |  |
| 所在单位: |  |
| 联系电话: |  |

一、基本信息表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 责 人 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 民族 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| 行政职务 |  |  |  | 专业职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 研究专长 |  |  |
| 所属市州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系电话 |  | 办： |  |  | 宅： |  |  |  | 手机： |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |
| 主 要 参 加 者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 性别 |  | 出生年月 |  |  |  | 专业职称/行政职务 |  |  |  | 研究专长 |  | 工作单位 |  |  |  |  |
| 申请经费（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计完成时间 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

二、课题实施方案

1.此课题研究现状和研究意义。2.本课题项目的基本内容、思路和方法。3.本项目调查方案和进度计划。4.前期基础及资料准备情况。（3000字以上，可加页）

注意事项：1.研究现状应是综述性的，不是资料罗列。

2.课题研究内容应表达清晰、明确，防止空泛，使用标题配以简洁的文字说明。研究思路一般指宏观思路，要求言简意赅。

3.课题方案尽可能细致，进度计划应根据研究内容的多少、难易程度按时间顺序进行合理安排，具有一定的必要性和可行性。

三、市州社科联初审意见

签字 盖章 年 月 日

四、省社科联终审意见

签字 盖章 年 月 日

五、审批意见

签字 盖章 年 月 日

2014年《领导参阅·市州版》编发方案

为进一步巩固群众路线教育实践活动成果，推动省社科联工作向基层倾斜，提升市州社科联的影响力，特设置《领导参阅·市州版》，2014年编发方案如下：

一、《领导参阅·市州版》由湖北省社科联与各市州共同主办，主要刊发省社科联资助的基层社会科学研究课题成果、各市州工作者的应用对策研究成果，专报当地四大家领导及相关部门。

二、各市州社科联对《领导参阅·市州版》稿件进行选择、修改、编辑和初审后，报省社科联终审并印发。

三、《领导参阅·市州版》稿件应为符合本刊特点和要求的调研报告、决策咨询成果，立论科学、论据可靠、数据准确，内容有新意，文字简洁明快。篇幅5000字左右，重要调研报告不超过6000字。

四、《领导参阅·市州版》由省社科联与来稿市州社科联共同署名。

五、各市州社科联要高度重视此项工作，积极做好初审编辑工作。《领导参阅·市州版》不限期数，但各市州一年至少编辑5期，并注意均衡供稿。

六、2014年底省社科联将对市州社科联编刊情况进行考核评估，包括编发数量、稿件质量、完成时效、领导批示、产生的影响等，评估结果将作为2015年度资助经费增减的主要依据。各市州社科联可从资助项目资金中列支编辑费。

收稿邮箱：sklxsb@126.com